## 1°Entrega
Entregas | Acciones por entrega | Porcentaje | Fecha de revisión o fecha de entrega limite. | Carlos Greene | Alberto Gonzalez | Giovanni Quintal
Primera Entrega | Organización del equipo | 10% | 2020-03-20 | Si | Si | Si
| Participación en la lluevia de ideas | 10% | 2020-03-25 | Si | Si | Si
| Participación en la primera reunión presencial | 10% | 2020-03-06 | Si | Si | Si
| Mapeo de requerimientos | 35% | 2020-03-07 | Si | Si | Si
| Realización del documento de entrega | 35% | 2020-03-08 | Si | Si | Si
|  |  | Porcentaje total por entrega | 100% | 100% | 100%

## 2° Entrega
Entregas | Acciones por entrega | Porcentaje | Fecha de revisión o fecha de entrega limite. | Carlos Greene | Alberto Gonzalez | Giovanni Quintal
Segunda Entrega | Realización del prototipo del requerimiento asignado(avance) | 30% | 2020-05-05 | Si | Si | Si
| Subida del prototipo al repositorio | 15% | 2020-05-05 | Si | Si | Entrega atrasada
| Participación en la reuniones organizadas con el profesor de la asignatura(3) | 15% | 30/04/20 - 08/05/20 - 20/05/20 | Si | Si | Si
| Depuración de los requerimientos del proyecto | 20% | 2020-04-30 | Si | Si | Si
| Realización del documento de la segunda entrega | 20% | 2020-04-28 | Si | Si | Si
|  |  | Porcentaje total por entrega | 100% | 100% | 85%

## Entrega Final
Entregas | Acciones por entrega | Porcentaje | Fecha de revisión o fecha de entrega limite. | Carlos Greene | Alberto Gonzalez | Giovanni Quintal
Tercera Entrega | Aclopamiento entre requerimentos | 100% | 2020-06-15 | Si | Si | Si pero con días atrasados
| Trabajo extra del repositorio | 20% |  | Si
|  |  | Porcentaje total por entrega | 100%+20% | 100% | 95%
|  |  | Porcentaje final | 33.33%+2.22%=35.55% | 33.33% | 31.1%