## Hoja 1
Requerimiento | Persona encargada | Actividades | Complejidad | Estado
El sistema deberá dar acceso a un registro a los dos tipos de usuarios | Carlos Greene | Iniciar un proyecto de Flutter y vincularlo con Firebase | simple | Completo
|  | Generar un modulo que identifique si el usuario tiene una cuenta registrada | simple | Completo
|  | Generar modulos para el registro e inicio de sesión | simple | Completo
|  | Generar las entradas para el nombre, correo y contraseña para el registro de usuario | simple | Completo
|  | Generar las entradas para el correo y contraseña para el inicio de sesión | simple | Completo
|  | Generar los botones para el registro como cliente, registro como adminstrador e inicio de sesión | simple | Completo
|  | Construir las funciones que permita registrarse como cliente, registrarse como administrador, iniciar sesión y cerrar sesión | complejo | Completo
|  | Generar un modulo que permita introducir una clave para los usuarios de tipo administrador | simple | Completo
|  | Construir una base de datos que almacene el nombre y correo del usuario | complejo | Completo
El sistema permitirá la calendarización de citas y eventos creados por los clientes. | Alberto Gonzalez | Iniciar un proyecto en Flutter y generar las plantillas necesarias para el desarrollo del prototipo | simple | Completo
|  | Generar un modulo central que cree una tabla de calendario tomando en cuenta la fecha y hora del sistema | simple | Completo
|  | Generar botones de acceso para el desarrollo del add_event | simple | Completo
|  | Crear el modulo add_event, el cual dara inicio a la segunda fase del desarrollo del requerimiento | complejo | Completo
|  | Crear el modulo view_event, el cual servira para probar de manera local la representacion de los eventos | simple | Completo
|  | Mapear de manera correcta la función view_event para poder observar la representación de los eventos en el prototipo local | simple | Completo
|  | Acoplar el codigo de la fase 2 al codigo base de la aplicación y realizar las pruebas de acoplamiento | simple | Completo
|  | Realizar de nueva cuenta el modulo add_event para adaptarlo a la instancia de base de datos que genera eventos e iniciar el prototipo funcionals (fase 3) | complejo | Completo
|  | Dividir el sistema de calendarización en dos modulos: calendar_client y calendar_admin | simple | Completo
|  | Dividir y restringir las propiedades de cada sistema de visualización de eventos, dependiendo del tipo de usuario que tenga inciada sesión | complejo | Completo
|  | Agregar las funciones de actualizar y eliminar eventos en la gestion de citas del sistema de visualización de usuarios administrador | complejo | Completo
| Giovanni Quintal | Creación de los modulos para la busqueda de usuarios y el diseño de chat.(Search y Chat) | simple | completo
|  | Creación de prefencias para guardar los datos que se usaran dentro de la busqueda de usuarios y el guardado de id por chat. | simple | completo
|  | Creación de función para el llamado de datos del usuario para la funcionaliddad de la busqueda | simple | completo
El sistema permitirá el tráfico de mensajes entre los administradores y usuarios, mediante el tránsito de estos por el servidor del sistema. |  | Generar funciones que dependan directamente del registro y el inicio de seción para la creación de un id para un unica sala de chat | compleja | completo
|  | Sincronizar la base de datos con el chat | compleja | Completo
|  | Generar entradas y salidas de dialogos para la interación con el usuario | simple | Completo
|  | Creacion de botones de acceso para el permiso de accesibildad de la galeria del telefono para enviarlo a la base de datos y viceversa. | simple | Completo
|  | Acoplamiento del codigo para la interfaz de la galeria | simple | Completo
|  | Sincronización de la base de datos fire cloud y fire storage dentro del codigo base | simple | Completo